## Лист1
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя | 16.09.2024-22.09.2024 | Определена целевая аудитория, написаны сценарии использования
2 неделя | 23.09.2024-29.09.2024 | Создан репозиторий, выявлены конкуренты
3 неделя | 30.09.2024-06.10.2024 | Сформулированы требования к системе, начало работы над ТЗ, проведен и сделан анализ опроса
Проектирование
4 неделя | 07.10.2024-13.10.2024 | Выбрана цветовая гамма приложения, составоены вопросы для профиля пользователя
5 неделя | 14.10.2024-20.10.2024 | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma, определен стек разработки
Разработка
6 неделя | 21.10.2024-27.10.2024 | Реализована авторизация пользователей
7 неделя | 28.10.2024-03.11.2024 | Готов личный кабинет
8 неделя | 04.11.2024-10.11.2024 | Добавлены опросы пользователей
9 неделя | 11.11.2024-17.11.2024 | Организована фильтрация по интересам, личным качествам, профессиональным навыкам и т.д.
10 неделя | 18.11.2024-24.11.2024 | Реализация ленты рекомендаций для знакомств
11 неделя | 25.11.2024-01.12.2024 | Возможность организовывать и приглашать на мероприятия
12 неделя | 02.12.2024-08.12.2024 | Создан календарь для отображения запланированных мероприятий и событий для досуга
13 неделя | 09.12.2024-15.12.2024 | Создание чата для общения
14 неделя | 16.12.2024-22.12.2024 | Тестирование приложения
Защита
15 неделя | 23.12.2024-30.12.2024 | Готов отчет, готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Анализ (26.02.2024 - 17.03.2024)
2024-01-01 | Сбор требований и анализ концепции продукта | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-09-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2024-02-01 | Идея приложения | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2024-09-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2024-03-01 | Выявление целевой аудитории | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-09-23 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-04-01 | Выявление конкурентов и их сравнительная характеристика | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-09-23 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-06-01 | Проведение опроса | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-09-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2024-07-01 | Анализ опроса | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-09-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2024-08-01 | Работа над техническим заданием | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2024-09-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2024-09-01 | Выбор названия приложения | Вся команда | 1 неделя | 2024-10-07 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2024-10-01 | Определение цветовой гаммы приложения | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-10-07 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2024-11-01 | Создание use-case диаграммы | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2024-10-07 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2024-12-01 | Создание календарного плана | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-10-07 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
Проектирование (18.03.2023 - 14.04.2024)
2024-01-02 | Разработчики определяются со стеком разработки | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-10-14 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-02-02 | Создание дизайн-макетов авторизации, регистрации и главного экрана | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-10-14 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-03-02 | Создание дизайн-макета профиля | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-10-21 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-04-02 | Создать иконку приложения | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-10-28 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-05-02 | Подключить функционал к макету | Залещиков А.А. | 1 неделя | 2024-10-28 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-06-02 | Подготовить основные компоненты приложения (кнопки, поиск, иконки и т.п.) | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-10-28 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-07-02 | Создать макеты для тестов | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-10-28 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-08-02 | Сделать макет ленты с рекомендациями | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-11-04 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2024-09-02 | Отрисовать макеты календаря, добавления событий | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-11-04 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2024-10-02 | Создание входного теста для возможности реализации системы рекомендаций | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-11-04 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2024-11-02 | Создание дополнительных тестов (психологический, хобби, характер, спорт и т.д.) | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2024-11-11 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
Разработка (15.04.2024 - 31.05.2024)
2024-01-03 | Разработка интерфейса | Залещиков А.А. | 1 неделя | 2024-11-11 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2024-02-03 | Работа с базой данных, серверной частью | Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-11-11 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2024-03-03 | Интеграция фронтенда и бэкенда для обеспечения работоспособности приложения. | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-11-18 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2024-04-03 | Внедрение системы рекомендаций | Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-11-18 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2024-05-03 | Сделать регистрацию и логин | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-11-25 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2024-06-03 | Добавить тесты и возможность их прохождения | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-12-02 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2024-07-03 | Добавть возможность создания событий | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-12-02 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2024-08-03 | Возможность отображения событий в календаре | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-12-09 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-09-03 | Реализовать ленту с рекомендациями | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-12-09 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-10-03 | Начало тестирования приложения на предмет ошибок и уязвимостей. | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2024-12-16 | bar: Временные рамки проекта 14 нед
Защита (01.06.2024 - 21.06.2024)
2024-01-04 | Написание концепта продукта проекта | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2024-12-16 | bar: Временные рамки проекта 14 нед
2024-02-04 | Разработка презентации для защиты | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-12-16 | bar: Временные рамки проекта 14 нед
2024-03-04 | Оформление презентации о проекте | Бутько В.А. | 1 неделя | 2024-12-23 | bar: Временные рамки проекта 15 нед
2024-04-04 | Подготовка речи для защиты | Вся команда | 1 неделя | 2024-12-23 | bar: Временные рамки проекта 15 нед
2024-05-04 | Защита проекта | Вся команда | 1 неделя | 2024-12-30 | bar: Временные рамки проекта 16 нед