## Лист1
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя | 10.03.2025-16.03.2025 | Определена целевая аудитория, написаны сценарии использования
2 неделя | 17.03.2025-23.033.2025 | Создан репозиторий, выявлены конкуренты, продолжение работы над ТЗ
3 неделя | 24.03.2025-30.03.2025 | Сформулированы требования к системе, написаны сценарии использования
4 неделя | 31.03.2025-06.04.2025 | Выбрана новая цветовая гамма приложения, проведена аналитика по цветовой гамме
Проектирование
5 неделя | 07.04.2025-13.04.2025 | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma, определен стек разработки
6 неделя | 14.04.2025-20.04.2025 | Написание тестов для прохождения пользователями
Разработка
7 неделя | 21.04.2025-27.04.2025 | Полностью реализованы уведомления
8 неделя | 28.04.2025-04.05.2025 | Прикрепление к профилям пользователей ссылки на соц. сети
9 неделя | 05.05.2025-11.05.2025 | Начало реализации чата
10 неделя | 12.05.2025-18.05.2025 | Реализация групповых чатов для пользователей в приложении
11 неделя | 19.05.2025-25.05.2025 | Реализация встроенной системы аналитики, наполнение контентом (тесты)
12 неделя | 26.05.2025-01.06.2025 | Тестирование приложения
Защита
13 неделя | 02.06.2025-22.06.2025 | Готов отчет, готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед
Анализ (10.03.2025 - 30.03.2025)
2024-01-01 | Создание календарного плана | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2025-03-10 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2024-02-01 | Выявление новой целевой аудитории | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2025-03-10 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2024-03-01 | Выявление конкурентов и их сравнительная характеристика | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2025-03-17 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-04-01 | Работа над техническим заданием | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2025-03-17 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-05-01 | Создание use-case диаграмм | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2025-03-24 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2024-06-01 | Аналитика по новой цветовой гамме приложения | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2025-03-31 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2024-07-01 | Обновление цветовой гаммы приложения | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-03-31 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
Проектирование (31.03.2025 - 13.04.2025)
2024-01-02 | Разработчики определяются со стеком разработки | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-04-07 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-02-02 | Создание обновленных дизайн-макетов авторизации, регистрации и главного экрана | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-07 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-03-02 | Создание обновленного дизайн-макета профиля | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-07 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-04-02 | Создание обновленной иконки приложения | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-07 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-05-02 | Подключение функционала к макетам | Залещиков А.А. | 1 неделя | 2025-04-14 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-06-02 | Подготовка обновленных основных компонентов приложения (кнопки, поиск, иконки и т.п.) | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-14 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-07-02 | Создание обновленных макетов для тестов | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-14 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-08-02 | Создание обновленного макета ленты с рекомендациями | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-14 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-09-02 | Отрисовка обновленного макета календаря, добавления событий | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-04-14 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-10-02 | Создание дополнительных тестов (психологический, хобби, характер, спорт и т.д.) | Григорьева К.А. | 1 неделя | 2025-04-14 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
Разработка (14.04.2025 - 01.06.2025)
2024-01-03 | Разработка обновленного интерфейса | Залещиков А.А. | 1 неделя | 2025-04-21 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-02-03 | Работа с базой данных, серверной частью | Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-04-21 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-03-03 | Интеграция фронтенда и бэкенда для обеспечения работоспособности приложения. | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-04-21 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-04-03 | Внедрение автоматизированной системы уведомлений | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-04-21 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-05-03 | Прикрепление ссылок на соц. сети пользователей к их профилям | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-04-28 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2024-06-03 | Начало работы над созданием групповых чатов | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-05-05 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2024-07-03 | Завершение работы по созданию групповых чатов | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-05-12 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2024-08-03 | Добавление тестов и возможность их прохождения | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-05-19 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2024-09-03 | Начало тестирования приложения на предмет ошибок и уязвимостей. | Залещиков А.А., Казаков В.Ю. | 1 неделя | 2025-05-26 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
Защита (02.06.2025 - 22.06.2024)
2024-01-04 | Написание концепта продукта проекта | Гладкий Н.А. | 1 неделя | 2025-06-02 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-02-04 | Разработка презентации для защиты | Бутько В.А. | 1 неделя | 2025-06-09 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-03-04 | Подготовка речи для защиты | Вся команда | 1 неделя | 2025-06-16 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-04-04 | Защита проекта | Вся команда | 1 неделя | 2025-06-23 | bar: Временные рамки проекта 13 нед